Contract de lucrări

nr.______________data_______________

Preambul

1.În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est, cu sediul in Piatra-Neamt, str. Lt. Draghiescu, nr.9, jud.Neamt, cod postal 610125, telefon/fax 0233-218071/2,  cod fiscal 11616139, cont RO97BRDE280SV08989202800, deschis la BRD sucursala Piatra Neamt, reprezentată prin Constantin Apostol, funcţia Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

SC ………………..SRL , cu sediul in ……….., str ……….., nr….,  telefon /fax…………….., inregistrata la Registrul Comertului cu nr................., Cod de Inregistrare Fiscala in scopuri de TVA .............., cont IBAN ……………………deschis la………………..,  reprezentat prin …………………..

în calitate de executant, pe de altă parte.

2.Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a)contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de “achizitor”, şi, un executant de lucrări, în calitate de “executant”;

b)achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

“ACHIZITOR” - persoana juridica (achizitoare) definita ca autoritate contractanta care, avand sursele de finantare asigurate contracteaza cu un executant de lucrari realizarea lucrarii.

“EXECUTANT” - persoana juridica (societate comerciala) organizata si dotata corespunzator pentru realizarea executiei lucrarii, care are dreptul legal de a desfasura acest gen de activitate, si de a semna si derula contracte avand ca obiect realizarea acesteia, si a carei oferta a fost declarata castigatoare.

c)lucrări- activităţi a căror execuţie face obiectul contractului

d)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

e)standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

f)amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

g)produse - echipamentele, piesele de schimb şi orice alte bunuri pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor executate conform contractului.

h)forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enuntiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

i)clauza penală - convenţie accesorie prin care părţile contractante stabilesc, prin apreciere anticipată,cuantumul daunelor- interese compensatorii (sau moratorii) care vor fi datorate de partea în culpă în caz de neexecutare a obligaţiei contractuale. Stipularea unei clauze penale prezintă avantajul de a dispensa pe creditor de sarcina de a dovedi existenţa şi cuantumul prejudiciului suferit în caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor asumate de debitor.

j)daune- prejudicii suferite

daune- interese compensatorii – daune- interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a debitorului

daune- interese moratorii – daune- interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale

daune previzibile - prejudicii suferite de creditor datorită neexecutării unei obligaţii contractuale a debitorului, care au fost prevăzute sau care puteau fi prevăzute la data încheierii contractului

daune cominatorii - sume de bani pe care debitorul unei obligaţii de a face sau de a nu face este obligat, prin hotărâre judecătorească să le plătească creditorului pentru fiecare zi întârziere, până la executarea în natură a obligaţiei sale. Daunele cominatorii constituie un mijloc de constrângere a debitorului de a-şi executaîn natură obligaţia, iar nu un mijloc de despăgubire a creditorului.

k)zi/zile – zi/zile calendaristice; luna/luni – luna/luni calendaristice; an - 365 zile – 12 luni.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga să execute si să finalizeze,, Reabilitare termica- modificare fatada si inlocuire invelitoare din tigla cu tabla, sediu str. Lt.Draghiescu nr.9, Piatra Neamt”, cod CPV 45000000-7, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de .......................lei (valoarea nu contine TVA), pentru execuţia si finalizarea ,,  Reabilitare termica- modificare fatada si inlocuire invelitoare din tigla cu tabla, sediu str. Lt.Draghiescu nr.9, Piatra Neamt”,

4.3 –Din pretul contractului suma de ............................lei, fara TVA (maxim 10%) reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute.

4.4.-Din valoarea aferenta cheltuielilor Diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului , si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de lucrari.

5.  Pretul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ……………..lei (valoarea nu contine TVA)

6. Durata contractului

6.1 .Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea in decurs de 2 luni de la intrarea in vigoare a contractului.

6.2. Contractul de lucrari intra in vigoare ( dupa semnarea lui de ambele parti, dupa data depunerii la achizitor a dovezii constituirii garantiei de buna executie de catre executant, astfel cum s-a convenit la art.16), la data mentionata in ordinul de incepere emis de achizitor, executantului.

7. Documentele contractului

7.1 - Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.

7.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a) documentatia tehnica de proiectare in faza: proiectul tehnic,  caietul de sarcini ;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

d) dovada constituirii garantiei de buna executie – original/copie (dupa caz);

e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

f) acordul de asociere, daca este cazul;

g) contracte incheiate cu subcontractantii (dupa caz);

h)alte documente (dupa caz).

.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2- Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitior privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin addendum la prezentul contract, părţile vor stabili:

a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile executantului

9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de contract. Executantul este răspunzător faţă de achizitor pentru respectarea de către contractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor legale şi profesionale.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, inclusiv pentru supraveghere, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Angajarea fortei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului, dacă acestea nu s-au putut constata în momentul întocmirii propunerii tehnice şi propunerii financiare când acesta este obligat să semnaleze aceste aspecte.

9.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul detaliat de execuţie necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

Documentele solicitate de achizitor neprecizate în anexe vor fi puse la dispoziţia acestuia, de către executant, în termen de maxim 7(sapte) zile de la solicitare.

9.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

La dispozitia scrisa a achizitorului, executantul va sista executia lucrărilor sau a unor părţi din acestea pe o durată şi în modul în care achizitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, executantul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune achizitorul. Perioada de suspendare dispusă de achizitor constituie cauză de decalare a contractului stabilită printr-un act adiţional.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi negociate şi incluse în preţul contractului prin act adiţional la contract semnat înainte de executarea respectivelor instrucţiuni.

9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente (direct sau implicit prin normativele acestora), în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru şi până la finalizarea lucrărilor va efectua pe costurile sale toate lucrările necesare remedierii eventualelor prejudicii aduse mediului.

d)executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din dau în legătură cu obligaţia prevăzută la lit. c pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării pâna la data semnării procesului- verbal de recepţie a lucrării.

9.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

(5) Executantul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, de materiale sau de alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vina proprie.

9.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a)de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b)de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

c)de a colecta şi depozita deseurile de orice fel, rezutate din activitatea de santier care nu mai sunt necesare, in containerele puse la dispozitie de achizitor.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.12 - Executantul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor, până la predarea lucrărilor achizitorului. El trebuie să ia măsuri de protecţie împotriva degradării lucrărilor datorate temperaturilor dăunătoare lucrării şi apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa dacă acestea dăunează lucrărilor şi instalaţiilor.

9.13 – In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, executantul se va confrunta cu alte condiţii  de natură cazului fortuit, decât cele prevăzute în contract, acesta este obligat să notifice achizitorul, părţile urmând ca prin act aditional la contract să clarifice aceste aspecte, iar cheltuielile  generate (dacă este cazul) vor fi plătite în conformitate cu prevederile respectivului act aditional.

9.14 – Executantul răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale inclusiv de respectarea prevederilor oricărui regulament, decizii sau hotărâri ale organelor publice locale, care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor. Dacă nerespectarea acestor prevederi provoacă pagube pentru achizitor, acesta va fi despăgubit integral de executant cu suma cuvenită.

9.15 - Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

9.16 – Executantul trebuie să deţină EIP conform riscurilor şi cerinţelor specifice impuse de executarea lucrărilor şi de instalaţiile electrice, în cantitatea dată de numărul de personal utilizat şi personalul să fie instruit privind utilizarea corectă a echipamentului.

9.17 – După începerea lucrărilor executantul şi toţi subcontractanţii săi, daca e cazul, au obligaţia să facă dovada că au declarat punctul de lucru respectiv la ITM al judeţului unde se desfăşoară lucrarea.

9.18 – Executantul este răspunzător pentru incidentele produse din vina sa în instalaţiile achizitorului şi va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor incidente, inclusiv valoarea energiei nelivrate consumatorilor şi/sau a energiei netransportate ca urmare a acestor incidente.

9.19 – Executantul este răspunzător pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului şi va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune.

9.20  – Executantul are obligaţia de a asigura în timpul efectuării lucrărilor mijloacele necesare prevenirii poluării accidentale cu produse toxice şi/sau periculoase şi intervenţiei în cazul producerii unor accidente cu impact asupra mediului (contaminarea de orice fel a solului şi/sau a apei)

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele prevazute de lege, precum şi regulamentele necesare execuţiei lucrărilor, care potrivit legilor în vigoare, sunt în sarcina sa.

10.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier, unde este posibil;

căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată, unde este posibil;

racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului unde este posibil.

10.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii.

Pe parcursul executării lucrărilor, achizitorul are dreptul să dispună, în scris:

a) îndepartarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt constatate de achizitor calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare,

c)îndepartarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare, necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutării de către executant a dispoziţiilor de mai sus, achizitorul poate să angajeze şi să plătească altor contractanti executarea acestor lucrări, punându-l astfel în întârziere pe executant, cheltuielile aferente urmând să fie suportate de executant prin recuperarea lor de către achizitor, de la acesta, conform legii sau convenţiei părţilor.

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 –In cazul in care, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract conform clauzei referitoarela termenul de executie, Achizitorul va calcula iar executantul va plati penalităţi in suma echivalenta cu o cota de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea contractului începând cu prima zi de întârziere în îndeplinirea obligaţiilor contractuale până la data îndeplinirii acestora.

Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi 10% din valoarea contractului

11.2 - În plus fata de cele mentionate la clauza 11.1, in cazul  in care executantul nu isi indeplineste obligatiile mentionate in clauzele referitoare la perioada de garantie (termene de remediere/inlocuire), Achizitorul va calcula iar executantul va plati , penalitati in suma echivalenta cu o cota de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din pretul contractului.

Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi 10% din valoarea contractului.

11.4 – Plata penalitatilor calculate se va efectua in baza unei facturi emise de catre achizitor. Executantul va achita factura/facturile de penalizare in maxim 30 zile de la data primirii facturii.

In cazul in care executantul nu achita factura/facturile de penalizare in termenul mentionat mai sus, achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie.

11.5 – In cazul in care achizitorul nu achita facturile remise de executant la data scadentei prevazuta in contract, achizitorul va plati, in afara sumei datorate, penalitati in suma echivalenta cu o cota de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la suma ramasa neachitata la data scadentei.

Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi valoarea intarziata la plata.

Valoarea maxima a penalitatilor cumulate pe care le va plati achizitorul , nu va depasi 10% din valoarea contractului.

11.6 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului

Clauze specifice

12.  Standarde

12.1 - (1) Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

(3) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

13.Cerinţe în domeniul calitatii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă:

1.Executantul  răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, de calitatea execuţiei lucrărilor, cu respectarea în totalitate a prevederilor proiectului, a Cărţii tehnice a furnizorilor de echipamente, standardelor şi reglementărilor în vigoare, cu referire la asigurarea calităţii lucrărilor executate.

În acest scop:

2.Executantul are obligaţia să verifice documentaţiile primite şi să înştiinţeze imediat achizitorul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

3. Executantul va utiliza numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini, documentaţiile de execuţie, cărţile tehnice ale materialelor.

Urmărirea calităţii lucrărilor se va face prin efectuarea verificărilor şi recepţiei lucrărilor conform programului pentru controlul calităţii pe faze determinante.

Se vor face verificări privind:

- calitatea materialelor utilizate

- lucrări ascunse şi consemnarea verificărilor în procese verbale

- respectarea proiectului.

14. Caracterul confidenţial al contractului

14.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului.

14.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau

b)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

c)partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

15. Drepturi de proprietate intelectuală

15.1 -  Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea şi

b)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea acestuia, fara TVA, adica ........... lei, in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului de ambele parti si oricum inainte de inceperea executarii contractului.

Garantia de buna executie a contractului se va constitui in una din urmatoarele forme:

da □ nu □   instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara de buna executie), care se prezinta in original, in cuantum de ........................ lei (fara TVA);

    - cu o valabilitate care sa depaseasca cu 30 de zile data incheierii procesului - verbal de receptie  finala a lucrarii, adica........... luni;

    - in cazul in care valabilitatea instrumentului de garantare este mai mica decat cea de la lit.(a), executantul are obligatia de a prelungi acest instrument de garantare, la expirarea acestuia, astfel incat valabilitatea lui sa depaseasca cu 30 de zile data  incheierii si semnarii, de ambele parti, a procesului- verbal de receptie  finala a lucrarii;

da □ nu □   retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In acest caz executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia si depunerea in acest cont a 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Achizitorul va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului.

16.2. Se va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in termenul prevazut la art.16.1 din contract..

16.3.Achizitorul are dreptul de a retine din garantia de buna executie prejudiciul creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica executantul despre acest lucru, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

16.4.Achizitorul are obligatia de a restitui valoarea garantiei de buna executie aferenta lucrarii , astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de

receptie la terminarea lucrarilor fara obiectii (sau dupa anularea obiectiilor daca acestea exista), daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

b) 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe

baza procesului-verbal de receptie finala fara obiectii (sau dupa anularea obiectiilor daca acestea exista),.

11.5.Garantia acordata lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

11.6.Daca executantul nu depune dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului de ambele parti, va plati o penalitate de 0,05% pe zi de intarziere, din valoarea contractului, fara TVA, pana la indeplinirea obligatiei. In acest caz, valoarea totala a penalitatilor este nelimitata.

Prevederea de mai sus se aplica si in cazul obligatiei de prelungire a duratei de valabilitate a instrumentului de garantare, conform art.16.1.

17.Începerea şi execuţia lucrărilor

17.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Achizitorul va emite ordinul de începere a lucrărilor în maximum 7(şapte) zile de la semnarea contractului de ambele parti si indeplinirea conditiilor de la art.7.2..

17.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

17.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie şi legislaţia în vigoare din punct de vedere a protecţiei muncii; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Înlocuirea oricărui material prevăzut în contract cu altul similar se va face numai cu acordul scris al proiectantului şi al achizitorului.

(3) Executantul are obligaţia de recuperare a materialelor refolosibile rămase în urma executării lucrării şi predării acestora la locul indicat de achizitor.

(4) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercarilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(5) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

17.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

17.6 – La începerea execuţiei lucrării, executantul are obligaţia să asigure mijloacele necesare prevenirii poluărilor accidentale cu produse toxice şi/sau periculoase şi intervenţiei în cazul producerii unor accidente cu impact asupra mediului (contaminarea solului şi/sau a apei prin scurgeri sau deversări de ulei şi/sau de alte substanţe toxice sau periculoase).

18. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

18.1 - În cazul în care:

a)volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau

b)condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; invocarea de către executant a condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile nu va putea constitui cauza de sistare (suspendare) a contractului sau decalare a termenelor contractului cu excepţia situaţiei în care, prin propunerea sa tehnică a prevăzut aceasta şi achizitorul a acceptat prin clauza contractuală sau

c)oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, atunci prin acordul părţilor materializat prin act adiţional la prezentul contract, părţile vor stabili:

i)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

ii)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

18.2 – Nu se acceptă decalarea termenului de execuţie şi plăţi suplimentare datorate situaţiilor generate de cazurile fortuite.

19. Finalizarea lucrărilor

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculeaza de la data începerii lucrărilor.

19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

19.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Dacă, comisia de recepţie va hotări respingerea recepţiei, executantul este obligat ca, pe costurile sale integrale, să efectueze remedierea deficienţelor constatate şi după aceea să solicite repetarea recepţiei.

Repetarea recepţiei, nu îl exonerează de răspunderile datorate depăşirii termenului contractual prevăzut la pct. 6.1..

19.5 –În procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se vor consemna şi următoarele aspecte privind protecţia mediului :

-toate deşeurile rezultate în urma lucrărilor (calitativ, cantitativ şi locul de depozitare);

-prejudiciile aduse mediului şi neremediate până la finalizarea lucrărilor vor fi consemnate ca neconformităţi urmând a se stabili daunele de mediu şi modul de soluţionare.

19.6 – La finalizarea lucrării, în cazul în care se constată prejudicii aduse mediului neremediate, Procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se încheie doar dacă printr-o cerere de derogare s-a stabilit modul de soluţionare de către părţile implicate, astfel:

- executantul va remedia prejudiciul;

- achizitorul va remedia prejudiciul cu recuperarea costurilor de la executant;

Factura finală se va emite după soluţionarea problemelor de mediu.

20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

20.1 - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor/PIF şi până la recepţia finală şi este de 24 luni.

20.2- In perioada de garantie, executantul are obligatia de a asigura interventii rapide si eficente. Timpul maxim de remediere a defectiunilor in perioada de garantie este maxim 16 ore.

20.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul va suporta şi toate cheltuielile legate de orice lucrări adiţionale necesare rezolvării reclamaţiilor apărute în perioada de garanţie pe care le va executa în aceleaşi condiţii cantitative şi calitative prevăzute în propunerea tehnică.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a)utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b)unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

c)neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului; sau

d)apariţiei de neconformităţi în exploatare sau a unor vicii aparente sau ascunse neconstatate la recepţie.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului sau dispoziţiilor achizitorului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit de către achizitor ca  lucrări suplimentare, în baza unui act adiţional (negociat de către părţi înainte de efectuarea lucrărilor).

20.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.2 alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant prin executarea garantiei de bună executie,  reţinere din sumele cuvenite acestuia sau prin obligare de plată agreată de executant sau dispusă de instanţa competentă.

20.4 Pentru părţile din lucrare care au suferit remedieri în perioada de garanţie, durata perioadei de garanţie se prelungeşte, în mod automat, cu timpul scurs de la data reclamaţiei şi până la efectuarea remedierii.

21. Modalităţi de plată

21.1 Plata facturii va fi făcută prin transfer bancar la banca şi în contul executantului, în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la achizitor, în condiţiile respectării clauzelor contractuale.

Emiterea facturii de către executant se va face numai după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări de către achizitor.

21.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 21.1 executantul are dreptul să solicite penalităti pentru întârzierea plăţii.

21.3 - (1) Plăţile trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate (totale sau parţiale) trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări executate, întocmite astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi/sau pentru produsele puse la dispoziţia acestuia şi convenite cu acesta prin contract sau alte acte cu valoare de contract. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de maximum 10 zile de la primire; pentru aprobarea situaţiilor de plată se vor prezenta documentele de aprovizionare emise de subcontractanţii declaraţi în lista de consumuri materiale din ofertă, daca e cazul.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. Neplata lunară de către achizitor nu constituie motiv de întârziere în realizare obligaţiei sale de plată, cu excepţia situaţiilor în care prin graficul de execuţie s-a stabilit ca termen de plată şi execuţia unor părţi din lucrare.

21.4 – (1) Factura finală se va remite numai după soluţionarea problemelor de mediu consemnate în procesul-verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor/PIF.

(2) Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită .

21.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie fara observatii(sau dupa anularea tuturor observatiilor deca acestea exista), care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

22. Ajustarea preţului contractului

22.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract . Preţul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului .

22.2 – Depăşirea termenelor contractuale nu poate constitui motiv de actualizare a preţului contractului

23. Amendamente

23.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

24. Subcontractanţi- numai daca e cazul

25.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

25.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

25.4 - Executantul poate schimba, cu acordul achizitorului oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica termenul şi preţul contractului .

25. Rezilierea contractului

25.1 –In cazul in care executantul intârzie execuţia lucrărilor dovedind incapacitatea de a executa contractul, în acestă situaţie achizitorul poate să-i încaseze garanţia de bună execuţie a contractului,  să-i pretindă penalităţi şi daune şi să rezilieze contractul.

25.1.1 Executantul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) achizitorul notifica executantului ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice,îi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.

b)achizitorul este declarat in stare de faliment

c) achizitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa, cu excepţia obligaţiei de plată, si prin aceasta il pune pe executant in situatia de a nu putea executa lucrarea;

25.1.2 Achizitorul poate cere rezilierea contractului în condiţiile pct.25.1 şi daca:

a) executantul a fost declarat in stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui, intra in lichidare judiciara in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) executantul a abandonat contractul;

c) executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termenul stabilit la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor;

e) executantul a subcontractat o parte de lucrări fără avizul achizitorului.

25.1.3 Cererea de reziliere a contractului(notificarea) pentru motivele mentionate la art. 25.1.1 si  25.1.2 se va comunica în scris părţii contractante, cu cel puţin 10 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Dacă în termen de 10 zile de la data primirii notificării, partea notificată nu formulează obiecţiuni asupra motivului de reziliere invocat în notificare astfel încât părţile contractante sa poată iniţia eventual rezolvarea amiabilă a rezilierii, aceasta se consideră acceptată şi se procedează în consecinţă.

În cazul în care partenerul de contract consideră că motivele invocate pentru reziliere nu fac parte din cele menţionate la 25.1 sau 25.2 şi părţile nu se conciliază partea nemulţumită se poate adresa instanţei.

25.1.4  Indiferent de partea contractanta care a solicitat rezilierea contractului, in cazul rezilierii contractului achizitorul va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

(a) În cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la art.25.1.1. achizitorul va întocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii, dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca în conformitate cu prevederile contractului.

(b) În cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la art.25.1.2. achizitorul va întocmi situaţia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii, dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca în conformitate cu prevederile contractului.

(c) Dupa rezilierea contractului, in cazul prevazut la art.25.1.2., achizitorul este in drept sa contracteze lucrarile, in regim de urgenta cu un tert, pretentia de daune implicand şi diferenta intre valoarea contractului reziliat si valoarea noului contract

26. Cesiunea

26.1 – Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanind in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

27. Forţa majoră

27.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

27.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

27.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

27.4 Se considera caz de forta majora situatiile intervenite independent de vointa partilor, imprevizibile, inevitabile, si care nu pot fi ocolite, care apar dupa intrarea in vigoare a contractului, impiedicind una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract. Greva propriilor angajati, cu exceptia celei organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie, nu poate constitui caz de forta majora.

27.5 Cazurile de forta majora care impiedica una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract, pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le invoca, comunica in scris, in termen de maximum 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte parti, situatia intervenita si prezinta, in alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autoritatile competente, privind realitatea evenimentului invocat,legalitatea constatarii lui, precum si durata sa.

27.6 Cazurile de forta majora care impiedica aprovizionarea cu materiale si alte bunuri, nu pot fi invocate in cazul celor aflate in productie curenta, si care pot fi procurate de executant din alta parte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in contract.

27.7 In situatia cind cazurile de forta majora aparute si invocate au o durata mai mica de 30 zile, se prelungesc in mod automat, cu perioada de timp respectiva, termenele de indeplinire a obligatiilor partii care le-a invocat.Daca acestea au o durata mai mare de 30 zile, partile contractante vor analiza daca, si in ce conditii pot continua contractul. In aceasta situatie, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.

27.8 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune- interese.

28. Soluţionarea litigiilor

28.1 – Dacă între achizitorul şi executant apare o neînţelegere sau o dispută de orice natură cu privire la încheierea sau derularea contractului, părţile vor căuta să soluţioneze disputa pe cale amiabilă prin tratative directe.

28.2 - Dacă, părţile nu reuşesc să rezolve disputa sau neînţelegerea pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, divergenţele contractuale vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

29. Limba care guvernează contractul

29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări

30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii ,cât şi în momentul primirii.

30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 - Contractul va fi înterpretat conform legilor din România.

32. Dispozitii finale

32.1 -  Anexele……….şi documentele contractului fac parte integranta din prezentul contract.

32.2 - Prezentul contract a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, cate un exemplar in posesia fiecarei parti si a fost semnat astazi……………………………..

ACHIZITOR								  EXECUTANT

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est

Constantin APOSTOL,

Director General

Vasile ASANDEI,

Director Directie Juridica si Resurse Umane