**CAIET DE SARCINI**

Privind achizitia directa a serviciilor de consultanta elaborare

Plan Regional de Actiune

**1.Introducere**

In cadrul prezentului caiet de sarcini, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv **Achizitor** in cadrul contractului iar ofertantul rolul de **Prestator**.

Scopul acestei achizitii il constituie prestarea de servicii pentru elaborarea **Planului Regional de Actiune privind integrarea surselor regenerabile de energie pentru autonomia energetica a cladirilor in Regiunea N-E**.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

**2.Contextul realizarii acestei achizitii**

2.1 **Informatii despre Autoritatea Contractanta**

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, înființată în 1999, este o organizație neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică înființată în baza legii 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. ADR Nord-Est este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord-Est. Agentia elaborează și promovează strategii, atrage resurse, identifică și implementează programe de finanțare și oferă servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.

ADR Nord-Est are competențe în planificarea și programarea regională, are experiență și expertiză metodologică și procedurală în managementul programelor (POR și IEC POS 2007-13) și proiectelor, a elaborat Strategia de Specializare Inteligenta Regională, a contribuit la elaborarea altor programe și scheme de granturi , coordonează diverse parteneriate regionale și grupuri de lucru pe diverse tematici specifice (inovare, mediul de afaceri, dezvoltarea turismului). De asemenea, are propria sa facilitate de formare în diferite domenii.

Pe parcursul celor 19 ani de la infiintare, ADR Nord-Est a implementat 685 de proiecte finanțate din 25 de programe de pre-aderare (PHARE TVET și programele guvernului român), atrăgând 125 milioane de euro în regiune, creand 15.000 de noi locuri de muncă și asigurand instruirea/calificarea a peste 30.000 de persoane. Ca Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, agenția a contractat și a gestionat peste 580 de proiecte depuse pentru a fi finanțate din fonduri FEDR (valoare totală de 1.500 mil. Euro). În același timp, agenția a fost Organism Intermediar pentru implementarea Programului Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice în Regiunea Nord-Est, gestionând 543 de proiecte dedicate susținerii și dezvoltării sectorului de afaceri, atrăgând astfel 111,82 milioane de euro fonduri nerambursabile. În prezent, ADR NE este Organism Intermediar pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Est a României, care beneficiaza de o alocare financiară FEDR de 1.049 milioane Euro.

În plus, agenția a fost implicată în 57 de proiecte europene finanțate din diverse programe (cum ar fi TACIS, Leonardo da Vinci, Erasmus, PC 6 și 7, INTERREG IIIB și IVC, Europa de Sud-Est, Interreg Europa, COSME, H2020, Peer-to-Peer) cu un buget total (in calitate de lider/partener de proiect) de aproape 6 milioane de euro.

În ultimii ani, ADR Nord-Est a pus accentul pe abordările sectoriale economice prin strategia regională de specializare inteligentă, prin dezvoltarea continuă, îmbunătățirea și operaționalizarea analizei RIS3, implementarea metodologiei EDP cu JRC-DG Regio, pregătirea portofoliului regional de proiecte, în special pentru a aborda POR (60 milioane Euro, 4 apeluri) dedicat promovării serviciilor de transfer tehnologic și proiectelor integrate.

Agenția este membru al Platformei de modernizare industrială S3 - Inițiativa Regiotex (Textile inovatoare în Europa) și în procesul de aderare la Parteneriatul Interregional pentru Bioenergie și Specializarea Inteligentă a Platformei S3 pentru Energie. În același timp, ADR Nord-Est este membru al EURADA (Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare) și membru al Rețelei ADR Sud-Est Europene (SEENORDA). Începând cu ianuarie 2018 NE RDA a devenit membru al rețelei ERRIN

Rezultatele serviciilor pe care le vom achizitiona prin prezenta procedura vor contribui la dezvoltarea de actiuni care sa aiba un impact major asupra capacitatii administratiilor publice locale de a asigura o mai buna implementare a politicilor de eficienta energetica si absorbtia fondurilor europene la nivelul Regiunii Nord-Est.

2.2 **Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor**.

Proiectul *ENERSELVES – Instrumente de politică pentru autonomia energetică a clădirilor* este un proiect de cooperare interregionala co-finantat prin Programul Interreg Europe al Uniunii Europene in cadrul caruia ADR Nord-Est este partener si reprezinta Regiunea Nord-Est..

Interreg Europe ajută structurile administrative regionale și locale din Europa să dezvolte și să livreze o politică mai bună. Prin crearea cadrului și oportunităților pentru schimbul de soluții și schimburi de experiențe, programul urmărește să se asigure că investițiile, inovarea și eforturile statelor membre vor conduce la un impact integrat și durabil pentru locuitori și teritorii. Interreg Europe oferă oportunitatea autorităților publice regionale și locale din Europa de a împărtăși idei și experiențe cu privire la politica publică, pentru îmbunătățirea strategiilor pentru cetățeni și comunitățile lor.

**Obiectivul general** al proiectului **este de a promova noi politici sau de a îmbunătăţi politicile existente pentru sprijinirea măsurilor de integrare a surselor regenerabile de energie** (**SRE)** pentru consumul propriu al clădirilor în vederea asigurării autonomiei energetice a acestora, cu finanţare din Fonduri Structurale, alte fonduri ale Comisiei Europene sau alte instrumente inovatoare (parteneriat public-privat), care pot sprijini tehnologiile aferente în vederea asigurării unui cost optim.

**Obiective specifice ale proiectului:**

1. Schimb de bune practici din U.E. si ale experientelor regionale (parteneri), in definirea politicilor care combina Fondurile Europene Structurae si de Investitie si alte instrumente pentru SRE pentru auto-consum in cladiri. Se va urmari asigurarea calitatii inalte a schimbului de experienta.
2. Oferirea oricarei regiuni interesate a unui ghid inter-regional de bune practici, care va accelera atat schimbul de studii de caz cat si procesul de replicare.
3. **Generarea de planuri regionale de actiune care vor conduce la**:

* noi politici de integrare a surselor regenerabile de energie (SRE) prin Fonduri Structurale;
* ameliorarea politicilor privind SRE existente;
* implementarea de noi proiecte pentru integrarea SRE pentru consumul propriu al cladirilor.

Proiectul a demarat începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi este finanţat în cadrul celui de-al 2-lea apel de proiecte al Programului Interreg Europe având o durată de 4 ani impartita in doua faze de implementare: faza 1: 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018 in cadrul careia au loc schimburile de bune practici si realizarea planului regional de actiune si faza 2 pt implementarea planului de actiune: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este parteneră în consorţiu alături de ale 6 organizaţii relevante şi anume:

* Agenţia pentru Energie a Regiunii Extremadura, Spania (lider de proiect)
* Agenţia pentru Energie a Regiunii Sud-Est, Suedia
* Biroul Mareşalului Regiunii Świętokrzyskie, Polonia
* Agenţia pentru Managementul Energetic Inteligent, Malta
* Regiunea Lazio, Italia
* Regiunea Autonomă Sardinia, Italia

Instrumentul de politică vizat în cadrul proiectului este [Programul Operaţional Regional 2014-2020](http://inforegionordest.ro/por-2014-2020), [Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum redus de carbon, Obiectivul Specific 3.1 Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public](http://www.inforegio.ro/ro/axa-3.html), îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Regiunea Nord-Est are o alocare regională pe această axă de 295,59 milioane Euro (FEDR + buget naţional) iar indicatorii regionali vizaţi sunt următorii:

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatori POR Axa 3, AP 3.1** | **Valoarea țintă, Regiunea Nord-Est (2023)** |
| Nr. gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie | 19.372 gospodării |
| Scăderea consumului anual de energie primară în clădiri publice | 5 MWh/an |
| Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră | 37.825 tone CO2 |
| Scăderea consumului anual de energie primară in iluminat public | 563 MWh/an |

POR 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeana pe 23 iunie 2015. Este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca Autoritate de Management (AM) și de cele 8 ADR-uri ca Organisme Intermediare (OI) pentru implementarea programului la nivel regional. Problemele abordate de acest instrument de politică vizează diverse sectoare, de la mediul de afaceri, până la dezvoltarea urbană, inovarea, protecția mediului, eficiența energetică.

Achizitionarea acestor servicii este necesara intrucat ADR NE nu dispune de resursele interne si expertiza relevante necesare realizarii acestui plan regional de actiune.

2.3 **Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta**

Planul Regional de Actiune elaborat va oferi detalii cu privire la modul în care lecțiile învățate asimilate din bunele practici prezentate de partenerii de proiect in urma derularii schimbului de experienta vor fi fructificate/adoptate/adaptate/exploatate **pentru a îmbunătăți instrumentul de politică** si cadrul de implementare aprofundat pe perioada de implementare a proiectului.

2.4 **Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea**.

ENERSELVES este un proiect legat de Directiva Europeană privind Performanţa Energetică a Clădirilor (EPBD) 2010/31/UE care impune ca Statele Membre UE să ia măsuri pentru ca toate clădirile noi să îndeplinească standardul energie-aproape-zero (NZEBs – nearly-zero energy buildings) până în 2020 iar toate clădirile publice nou-construite până în 2018. Standardul se referă la consumul de energie provenită din surse convenţionale.

De asemenea, articolul 2 şi 9 din EPBD prevede că Statele Membre trebuie să definească obligaţii pentru dezvoltarea de NZEB conform următoarelor specificaţii pentru clădiri:

• performanţă energetică foarte ridicată;

• necesar energetic foarte scăzut;

• identificarea indicatorilor-cheie de performanţă;

• asigurarea unei contribuţii importante de energie regenerabilă pentru a acoperi necesarul energetic.

Prevederile EPBD sunt transpuse în legislaţia românească prin Legea Performanţei Energetice a Clădirilor nr. 372/2005, republicată la 23 iulie 2013 (Cap. VIII).

Prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, agențiile pentru dezvoltare regională sunt desemnate ca Organisme Intermediare pentru Programul Operațional Regional, urmând sa asigure implementarea efectiva a masurilor Programului Operațional, in contextul delegării de atribuții de către Autoritatea de Management. Pe 23 septembrie 2015 ADR Nord-Est a semnat cu AM Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor de OI pentru implementarea POR 2014-2020.

După aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, Guvernul Român a aprobat [Planul Naţional de Reformă 2007-2010](http://www.adrnordest.ro/index.php?page=%20pdr_cn_pnr) care stabilea priorităţile de dezvoltare ale ţării‚ ţinând seama de liniile directoare din Strategia Lisabona a Uniunii Europene pentru creşterea economică şi ocupare urmărind reducerea decalajelor faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Astfel pentru România, Programul Naţional de Reformă (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), care permite concertarea demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi susţine convergenţa economico-socială cu celelalte state membre ale UE.

În iulie 2010, Guvernul României a aprobat setul de valori finale ale ţintelor naţionale reflectate în PNR, în concordanţă cu ţintele europene stabilite odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, ţinând cont de angajamentele financiare deja asumate şi de specificul naţional.

In [*Planul National de Actiune in domeniul eficientei energetice 2020*](http://www.auditare-energetica.eu/Docs/PNAEE/PNAEE-2020.pdf)al Romaniei, obiectivul naţional indicativ în materie de eficienţă energetică este bazat pe consumul de energie primară. **România şi-a stabilit obiectivul naţional indicativ în materie de eficienţă energetică realizarea unei economii de energie primară de** **10 milioane tep** la nivelul anului 2020 ceea ce reprezintă o reducere a consumului de energie primară prognozat (52,99 milioane tep) prin modelul PRIMES 2007 pentru scenariul realist **de 19%.**

**In Planul National de Actiune se face referire si la configurarea energetica a cladirilor de tip nZEB.** Clădirea cu consum de energie aproape de zero este caracterizată de consum redus de energie provenită din surse convenţionale şi utilizează surse regenerabile de energie într-o proporţie stabilită prin procedura de definire a cerinţelor minime, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 5 ale Directivei 2010/31/UE.

Atât în cazul clădirilor noi cât şi al celor existente incluse în programe naţionale şi locale de modernizare energetică, se urmăreşte ca soluţiile tehnice adoptate să satisfacă cerinţele minime din punct de vedere al costurilor, determinate în concordanţă cu prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244/2012.

Directiva 2012/27/UE recunoaşte importanţa pe care o are acţiunea de implementare a măsurilor de creştere a performanţei energetice la clădirile existente, deţinute sau ocupate de administraţia publică**. În conformitate cu articolul 5 alinitul (1) din Directivă, fiecare stat membru UE se asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 3 % din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite deţinute şi ocupate de administraţia sa centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel puţin cerinţele minime în materie de performanţă energetică stabilite de statul membru în cauză în temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.**

Ponderea de 3 % se calculează la suprafaţa totală a clădirilor cu o suprafaţă totală utilă de peste 500 m2 deţinute şi ocupate de administraţia centrală a statului membru în cauză, care nu îndeplinesc, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cerinţele naţionale minime privind performanţa energetică stabilite în temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. Începând cu 9 iulie 2015, pragul respectiv este coborât la 250 m2.

[*Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050*](http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/12/Strategia-Energetica-a-Romaniei-2016-2030_FINAL_19-decembrie-2.pdf) este rezultatul unui amplu demers consultativ și analitic al Ministerului Energiei, desfășurat pe parcursul anului 2016. Ea trasează direcțiile de dezvoltare ale sectorului energetic național pentru următoarele decenii, oferind autorităților publice și investitorilor repere necesare în întemeierea deciziilor strategice.

2.6 **Factori interesati si rolul acestora**

Activităţile proiectului implică şi participarea stakeholderilor regionali printr-un proces de învăţare şi consolidare a capacităţii organizaţionale a municipiilor, precum si a reprezentanţilor universităţilor,

Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi a altor grupuri de interes relevante prin:

-activitati care au fost efectuate in cadrul proiectului:

* participare în cadrul întâlnirilor Grupului Regional de Stakeholderi al proiectului;
* participare la evenimentele transnaţionale în regiunile partenere (seminarii, vizite de studiu, ateliere de lucru, interviuri) pentru schimb de experienţă şi bune practici;
* agrearea metodologiei de lucru pentru culegere de bune practici ;

-activitati ce urmeaza a fi derulate:

* implicare activă în elaborarea primului draft *al Planului Regional de Actiune privind integrarea surselor regenerabile de energie pentru autonomia energetica a caldirilor in Regiunea N-E* si avizarea versiunii finale a acestuia;

Stakeholderii **relevanti** pentru domeniul de activitate al proiectului din toate cele 6 judete ale regiunii nord-est (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui) sunt **cu prioritate acele** entitati/organizatii/companii care pot fi beneficiari eligibili in cadrul [POR 2014-2020 Axa prioritara 3](http://www.inforegio.ro/ro/axa-3.html).1

Stakeholderii de la nivelul Regiuni Nord-Est care fac parte din Grupul Local pentru Energie Durabila (8 la numar-baza de date va fi pusa la dispozitia Prestatorului de catre Achizitor dupa semnarea contractului), dar si cei care urmeaza sa faca parte, vor fi implicati in elaborarea Planului Regional de Actiune precum si in implementarea si monitorizarea actiunilor prevazute in acesta. Acest plan se va implemneta in Faza a II-a a proiectului, care va incepe la 1 ianuarie 2019 si se va incheia la 31 decembrie 2020 si va fi monitorizat doar de catre ADR NE.

**3.Descrierea serviciilor solicitate**

* 1. **Descrierea situatiei actuale la nivelul autoritatii contractante**

La nivelul ADR NE la momentul lansarii prezentei proceduri, nu exista angajati cu competente specifice in domeniul eficientei energetice .

De la 1 ianuarie 2017, cand a inceput implementarea proiectului, pana in prezent ADR N-E a participat la mai multe intalniri transnationale care au implicat schimburi de bune practici in domeniul eficientei energetice in cladiri dupa cum urmeaza:

* Spania in Badajoz, in februarie 2017, unde a fost prezent si un stakeholder din regiunea N-E
* Suedia la Ronneby, in mai 2017, unde a fost prezent si un stakeholder din regiunea N-E
* Saptamana europeana a Energiei Durabile de la Bruxelles din iunie 2017, unde au fost prezenti si trei stakeholderi din regiunea N-E
* S-a elaborat Raport de autoevaluare pentru Regiunea Nord-Est in cadrul caruia sunt analizate datele statistice energetice regionale privind tehnologiile SRE în Regiunea Nord-Est; au fost intreprinse consultări cu Transelectrica SA și Hidrotehnica SA (transportator de energie electrică, respectiv producător de energie hidroenergetică) (documentul va fi pus la dispozitia prestatorului dupa semnarea contractului);
* S-au dentificat 11 bune practici în domeniul autoconsumului energetic în clădirile din regiunea de Nord-Est si alte 80 de bune practici in ceea ce priveste utilizarea SRE din tarile partenere in proiect (vor fi puse la dispozitia prestatorului dupa semnarea contractului);
* S-a constituit **Grupul Local pentru Energie Durabila** si organizat prima intalnire de lucru la Piatra Neamt in noiembrie 2017 (din care fac parte 8 entitati/organizatii)
* a avut loc a treia intalnire de lucru in Malta, in mai 2018, unde au fost prezenti si trei stakeholderi din regiunea N-E
  1. **Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor**

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor incluse in prezentul caiet de sarcini este de a promova noi politici sau de a îmbunătăţi politicile existente pentru sprijinirea măsurilor de integrare a surselor regenerabile de energie (SRE) pentru consumul propriu al clădirilor în vederea asigurării autonomiei energetice a acestora, cu finanţare din Fonduri Structurale, alte fonduri ale Comisiei Europene sau alte instrumente inovatoare (parteneriat public-privat), care pot sprijini tehnologiile aferente în vederea asigurării unui cost optim

* 1. **Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor**

Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor incluse in prezentul caiet de sarcini sunt:

- promovarea de bune practici ale partenerilor din proiect in definirea politicilor care combina FESI si alte instrumente pentru SRE pentru auto-consum in cladiri

- identificarea de noi politici de integrare a Surselor Regenerabile de Energie prin Fondurile Structurale;

- ameliorarea politicilor privind SRE existente;

- implementarea de noi proiecte pentru integrarea SRE pentru consumul propriu al cladirilor.

Contractul de prestari servicii care va fi semnat are drept obiectiv elaborarea **Planului Regional de Actiune (PRA) privind integrarea surselor regenerabile de energie pentru autonomia energetica a cladirilor in Regiunea Nord-Est** si are ca scop imbunatatirea instrumentului de politici vizat in cadrul proiectului si anume [Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum redus de carbon, Obiectivul Specific 3.1 Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public](http://www.inforegio.ro/ro/axa-3.html) (hyperlink).

Masurile prevazute in acest plan se vor implementa in perioada **ianuarie 2019-decembrie 2020** si vor fi monitorizate de ADR NE.

Planul Regional de Acțiune este un document care oferă detalii cu privire la modul în care lecțiile învățate asimilate din bunele practici prezentate de partenerii din proiect in urma derularii schimbului de experienta vor putea fi fructificate/adoptate/adaptate/exploatate pentru a îmbunătăți instrumentul de politică si cadrul de implementare aprofundat pe perioada de implementare a proiectului. Bunele practici vor fi puse la dispozitia prestatorului la momentul semnarii contractului.

PRA va fi elaborat avand in vedere si template-ul furnizat in cadrul [**Anexei 1**](https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manual.pdf) **din** [**manualul programului Interreg Europe**](https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manual.pdf) (versiunea 5 din 13 aprilie 2018, paginile 155-158). Planul de actiune mentioneaza actiunile ce vor fi implementate, orizontul de timp, actorii implicati, costurile estimate si sursele de finantare, acolo unde aceste aspecte se justifica.

* 1. **Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate**

**Activitatea 1 - Studiu de piata la nivelul Regiunii Nord-Est**

Studiul de piata va viza **stakeholderii relevanti** pentru domeniul de activitate al proiectului din toate cele 6 judete ale regiunii nord-est (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui) **cu prioritate acele** entitati/organizatii/companii care pot fi beneficiari eligibili in cadrul [POR 2014-2020 Axa prioritara 3 (pagina 74)](http://www.inforegio.ro/images/POR_2014-2020%20%20-%20aprilie%202017.pdf). Se vor avea in vedere cel putin 30 de entitati/organizatii/companii carora li se va aplica un chestionar si vor acoperi toate judetele regiunii intr-un mod echilibrat.

Studiul are ca scop identificarea in Regiunea Nord-Est a problemelor cu care se confrunta entitatile/organizatiile/companiile si a solutiilor potentiale in ceea ce priveste eficienta energetica si posibilitatea de utilizarea a surselor regenerabile de energie pentru autonomia energetica a cladirilor.

Studiul de piata va avea in vedere urmarirea **a cel putin** urmatoarelor aspecte:

* Ce solutii pot fi identificate pentru a asigura o buna eficienta energetica a cladirilor din regiune
* Care este gradul de cunoastere a stakeholderilor a consumului lunar de energie in cladiri
* Stakeholderii au personal care sa monitorizeze consumul de energie
* Stakeholderii au proceduri create pentru a monitoriza consumul de energie in timp
* Stakeholderii aloca buget pentru instruirea personalului privind reducerea consumului de energie
* Stakeholderii stiu la ce persoane sa apeleze pentru solutionarea problemelor care tin de eficienta energetica
* Stakeholderii au in vedere in urmatorul an sa faca investitii pentru tranzitia energetica (adica **urmareste cresterea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2,integrarea surselor regenerabile de energie – conform politicilor Uniunii Europene**)
* de ar avea nevoie stakeholderii pentru a pune in practica investitiile pentru tranzitia energetica
* stakeholderii stiu sa identifice sursele regenerabile de energie pentru acoperirea consumului energetic lunar
* care sunt posibilele solutii si bariere de finantare pentru tranzitia energetica
* ce masuri considera stakeholderii ca ar fi relevante pentru a-i sprijini in implementarea tranzitiei energetice

Precizam ca:

* echipa de proiect din partea ADR NE se va ocupa de transmiterea chestionarelor si colectarea informatiilor, va furniza baza de date cu stakeholderii implicati deja in activitatile proiectului (13 entitati/organizatii, din care 8 entitati sunt incluse in Grupul Local de Energie Durabila);
* Echipa prestatorului elaboreaza modelul de chestionar care va fi agreat cu echipa de proiect din partea achizitorului si pe care aceasta il va transmite stakeholderilor din baza de date furnizata de prestator.

*Termen de realizare*: maxim 2 luni de la semnarea contractului

*Livrabil*: un studiu de piata care sa includa interpretarea rezultatelor si concluziile (format fisier Word).

**Activitatea 2 - Organizarea intalnirilor de tip focus-grup**

Vor fi organizate intalniri de tip focus grup cu stakeholderii identificati care vor avea drept scop conturarea primului draft al Planului Regional de Actiune care vizeaza imbunatatirea instrumentului de politici din cadrul proiectului pentru orizontul 2020 si a metodologiei de implementare si monitorizare a acestuia.

Prestatorul va organiza minim 2 intalniri cu stakeholderii, in cadrul carora sa fie abordate cel putin urmatoarele aspecte:

- discutii pe baza studiul de piata realizat

- discutii privind modalitatea de integrare a nevoilor rezultate din studiul de piata la nivel de entitate

- analiza bunelor practici din proiect (identificate deja) si a potentialului de transfer al acestora la nivelul regiunii N-E, tinand cont de rezultatele studiululi de piata intocmit de prestator.

- Propuneri de transfer bune practici, analiza surse de finantare, analiza factorilor de sprijin existenti in regiunea NE

- Dezbaterea draftului de plan regional de actiune si a masurilor propuse pentru implementare

* Propunerea pentru metodologia de implementare si monitorizare a planului regional de actiune
* Dezbaterea riscurilor si modalitati de contracarare a acestora pe parcursul implementarii PRA.

Aceste intalniri vor fi organizate cu prezenta a minim 6 - maxim 10 stakeholderi/intalnire.

Precizam ca:

* echipa de proiect din partea ADR NE va transmite invitatiile cu agenda pentru convocarea stakeholderilor la intalniri, va asigura sala de conferinta la sediul ADR NE din Piatra Neamt pentru aceste intalniri.
* Echipa prestatorului va stabili conceptul invitatiei si al agendei, va modera intalnirile si va asigura cateringul (constand in cafea, apa minerala/plata, produse de patiserie de minim 15 lei fara TVA/participant)

Termen de realizare: cel tarziu in lunile 3-4 dupa semnarea contractului

Livrabile: agendele intalnirilor, listele de prezenta si rapoartele discutiilor si concluziile.

**Activitatea 3 - Elaborarea Planului Regional de Actiune**

In stransa colaborare cu echipa de proiect din partea ADR NE se va elabora Planul Regional de Actiune care va avea urmatorul continut cadru:

* Rezumat,
* Introducere (pe baza cadrului teoretic şi studiilor de perspectivă, elaborate în cadrul Proiectului INTERREG Europe, concentrându-se in special pe zonele relevante pentru Regiunea Nord-Est,
* Descrierea fiecarei bune practici identificata in proiect care constituie baza pentru dezvoltarea prezentului PRA
* Descrierea activitatilor ce urmeaza a fi implementate in regiunea NE
* organizaţiile responsabile identificate pentru punerea în aplicare a fiecarei activitati identificate
* diagrama gantt pentru implementarea fiecarei activitati identificate
* bugetul estimat si sursele de finantare pentru fiecare tip de activitate identificata,
* măsuri de prevenire a riscurilor de implementare,
* masuri de constientizare si promovare a initiativelor in RES.

Formularul si structura conform carora care vor fi dezvoltate si descrise masurile este impus de Programul Interreg Europe, in calitate de finantator, si poate fi consultat ca anexa la Manualul Programului la urmatoarea adresa: <https://www.interregeurope.eu/help/programme-manual/>.

Planul de Actiune va fi realizat pe baza informatiilor colectate de la membrii echipei de proiect si de la Grupul Local pentru Energie Durabila extins si de la partenerii proiectului ENERSELVES, pe care le va furniza ADR NE.

Obiectivul principal al **Planului Regional de Actiune (PRA) privind integrarea surselor regenerabile de energie pt autonomia energetica a cladirilor in Regiunea N-E** care va fi implementat in perioada **ianuarie 2019-decembrie 2020** pentru imbunatatirea instrumentului de politici vizat in cadrul proiectului si anume [Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum redus de carbon, Obiectivul Specific 3.1 Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public](http://www.inforegio.ro/ro/axa-3.html) .

Un obiectiv al acestei activitati va fi să analizeze studiile de caz din regiunile diferiților parteneri ai proiectului și sa identifice experiențe și practici valoroase pentru a putea fi aplicate la nivel local.

Un alt obiectiv este integrare rezultatelor studiului de piata in masuri care sa se concretizeze in intervalul ianuarie 2019-decembrie 2020.

*Termen de realizare*: Prima versiune draft a Planului de Actiune, incluzand toate capitolele mentionate mai sus va trebui sa fie emisa pana in data de 16.11.2018, urmand ca ADR NE sa ofere un feedback constructiv.

Varianta finala a Planului de Actiune va trebui să fie inaintata in cel mult 1 luna de la transmiterea primei versiuni, nu mai tarziu de 17 Decembrie 2018 si va trebui sa fie in concordanta cu cerinţele suplimentare, care vor fi prezentate ofertantului de catre Autoritatea Contractanta dupa analiza primului draft al documentului.

*Livrabil*: Prestatorul va prezinta Planul Regional de Actiune în **limba română si in limba engleza**, in format Word electronic.

**Activitatea 4 – Metodologia privind implementarea si monitorizarea activitatilor din cadrul planului regional de actiune**

Elaborarea de catre expertii prestatorului si agrearea cu autoritatea contractanta a unei metodologii de implementare si monitorizare a activitatilor/masurilor stipulate in planul regional de actiune care va contine si identificarea potentialelor riscuri si prezentarea masurilor de gestionare a acestora.

Precizam ca monitorizarea implementarii PRA va fi facuta doar de ADR NE, fiind a doua faza de implementare a proiectului ENERSELVES.

*Termen de predare*: 14 decembrie 2018.

Livrabil: Metodologia de implementare si monitorizare (format fisier Word)

Durata de implementare a contractului implica suprapunerea celor 4 activitati.

**Propunerea ofertantului pentru implementarea contractului de prestari servicii trebuie sa contina:**

Propunerea tehnica:

-Metodologia de lucru pentru crearea planului regional de actiune, care include modul de lucru, organizarea si planificarea in timp a activitatilor, managementul riscului

Propunerea financiara va contine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea | Termen de realizare | Livrabil | Pret |
| A1 Efectuarea unui studiu de piata | Max 2 luni de la semnarea contractului | 1 studiu de piata |  |
| A2 Organizarea intalnirilor de tip focus-grup | Max lunile 3-4 dupa semnarea contractului | agendele intalnirilor, listele de prezenta si rapoartele discutiilor si concluziile |  |
| A3 Elaborarea Planului Regional de Actiune | Pana la 16 noiembrie 2018=draft PRA  Pana la 17 decembrie 2018=PRA final | Draft PRA  PRA final |  |
| A4 Metodologia privind implementarea si monitorizarea planului regional de actiune | Pana la 14 decembrie 2018 | metodologia |  |

Toate documentele se vor transmite in atentia Ovidiu Savu: [ovidiu@adrnordest.ro](mailto:ovidiu@adrnordest.ro) si Carmen Fediuc: carmen.fediuc@adrnordest.ro. Persoanele de contact din partea autoritatii contractante sunt: Ovidiu Savu – Expert in cadrul Biroului de Cooperare Externa: tel 0749 077.168 si Carmen Fediuc, Expert in cadrul Biroului de Cooperare Externa: tel 0233-218.071.

Modalitate de transmitere a livrabilelor din cadrul contractului: pe e-mailurile mentionate mai sus.

* 1. **Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor**

Rezultatele aşteptate ale acestui contract sunt:

* dezvoltarea unui Plan de acţiune regional pentru punerea în practică a principiilor eficientei energetice in cladiri;
* extinderea grupului de stakeholderi care sunt familiarizaţi cu beneficiile implementarii principiilor eficientei energetice şi care pot fi implicati activ în pregătirea planului de acţiune şi punerea sa în aplicare;
* aplicarea unui studiu de piata la nivelul regiunii nord est;
* O metodologie privind monitorizarea punerii in practica a masurilor din PRA
  1. **Atributiile si responsabilitatile partilor**

Prestatorul este responsabil pentru:

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului și prezentat în cadrul acestui document;

b. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați;

c. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea contractului;

e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

f. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;

g. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).

1. **Abordare si metodologie in contractul cadru**

In cadrul contractului de prestari servicii ce va si semnat se va avea in vedere urmatoarea abordare:

* Prestatorul va comunica cu echipa de proiect din partea ADR NE, in toate activitatile de implementare ale contractului in sensul ca el vine cu propunerea si metoda de implementare a activitatii iar beneficiarul o aproba sau/si vine cu completari
* Achizitorul ADR N-E va pune la dispozitia prestatorului informatiile privind: bunele practici identificate in cadrul proiectului in domeniul SRE, rapoartele de vizita aferente schimburile de bune practici, raportul de auto-evaluare pentru Regiunea Nord-Est in cadrul caruia sunt analizate datele statistice energetice regionale privind tehnologiile SRE în Regiunea Nord-Est; lista cu stakeholderii care constituie Grupul Local pentru Energie Durabila.

1. **Planul de lucru pentru serviciile solicitate**

Planul de lucru pentru implementarea contractului de prestari servicii contine urmatoarele etape si termene:

|  |  |
| --- | --- |
| **Activitatea** | **Termen de realizare** |
| A1 Efectuarea unui studiu de piata | Max 2 luni de la semnarea contractului |
| A2 Organizarea intalnirilor de tip focus-grup | Max lunile 3-4 dupa semnarea contractului |
| A3 Elaborarea Planului Regional de Actiune | Pana la 16 noiembrie 2018=draft PRA  Pana la 17 decembrie 2018=PRA final |
| A4 Metodologia privind implementarea si monitorizarea planului regional de actiune | Pana la 14 decembrie 2018 |

1. **Locul si durata desfasurarii activitatilor**

6.1. **Locul desfășurării activităților**

Derularea activitatilor solicitate prin prezentul contract de servicii se va face din urmatoarele locatii:

- sediul prestatorului pentru prelucrarea datelor din teren, elaborarea planului regional de actiune, stabilirea chestionarelor.

- sediul autoritatii contractante (Piatra Neamt) pentru intalnirile cu stakeholderii si focus grupuri si lansarea planului regional de actiune.

6.2**. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor**

Data de incepere a activitatilor este estimata pentru 16 iulie 2018.

Data incetarii contractului este 31 decembrie 2018, fara posibilitatea de prelungire.

1. **Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor**

Solicitari cu privire la experti:

Prestatorul va veni cu o propunere care sa includa minim 2 experti care sa indeplineasca urmatoarele criterii:

* Cel putin unul dintre ei cu experienta de min 3 ani in scriere/implementare strategii de dezvoltare/planuri de actiune/planuri de dezvoltare
* Cel putin unul dintre ei cu experienta de min 3 ani in domeniile: eficienta energetica/surse regenerabile de energie

**Documente de calificare:**

• documente privind situația personală (conform formularelor atasate prezentei); certificatul constatator emis de ORC, va fi prezentat doar de ofertantul declarat castigator, inainte de contractare;

 demonstrarea desfășurării anterioare de activități similare (elaborarea de planuri de actiune/studii/strategii in cadrul unui proiect/contract) cu cele care fac subiectul acestui caiet de sarcini - minim o recomandare din partea unui beneficiar;

 se solicita ca echipa de experţi pusa la dispozitia achizitorului sa fie formata din minim 2 experti, pentru care se vor depune CV-uri, semnate si datate de titulari din care sa rezulte strict experienta anterioara similara. CV-urile vor contine in clar, personalizat cel putin urmatoarele: angajator, proiect/contract similar, activitati realizate de expertul propus ( detaliate astfel incat sa fie relevante pentru cerintele proiectului ENERSELVES), perioada aferenta acestora, minim 1 recomandare care sa ateste ca expertul/expertii propus/i a/u experienta in contracte /proiecte similare.

Ofertantul poate include, de asemenea, în oferta sa, orice elemente suplimentare, care demonstreaza intelegerea obiectivelor contractului.

1. **Bugetul contractului si efectuarea platilor in cadrul contractului**

Valoare estimata: 37.000 lei fara TVA.

Platile se vor efectua in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii si receptia livrabilului, in forma acceptata de Autoritatea Contractanta nu mai tarziu de 28 decembrie 2018.

**CAPITOLUL III - FORMULARE**

OPERATOR ECONOMIC **Formular nr. 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE**

**LA ART.164 DIN LEGEA NR.98/2016**

Subsemnatul,[*se insereaza numele operatorului economic-peroana juridica*] ........................................., ] in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator la ofertantului/candidatului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice respectiv, nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni :

**a)** constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de [art. 367](javascript:ln2Go2lnkX('MTg0MzY5OA==','art367');) din Legea [nr. 286/2009](javascript:ln2Go2lnk('MTg0MzY5OQ==');) privind [Codul penal](javascript:ln2Go2lnk('MTg0MzY5OA==');), cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

**b)** infractiuni de coruptie, prevazute de [art. 289](javascript:ln2Go2lnkX('MTg0MzY5OA==','art289');)-[294](javascript:ln2Go2lnkX('MTg0MzY5OA==','art294');) din Legea [nr. 286/2009](javascript:ln2Go2lnk('MTg0MzY5OQ==');), cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de [art. 10](javascript:ln2Go2lnkX('MTUyMzQ2MQ==','art10');)-[13](javascript:ln2Go2lnkX('MTUyMzQ2MQ==','art13');) din Legea [nr. 78/2000](javascript:ln2Go2lnk('MTUyMzQ2MQ==');) pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

**c)** infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de [art. 181](javascript:ln2Go2lnkX('MTUyMzQ2MQ==','art18');) -[185](javascript:ln2Go2lnkX('MTUyMzQ2MQ==','art18');) din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

**d)** acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea [nr. 535/2004](javascript:ln2Go2lnk('MTY0MDg5Ng==');) privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

**e)** spalarea banilor, prevazuta de [art. 29](javascript:ln2Go2lnkX('MjEyMjQzOA==','art29');) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

**f)** traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

**g)** frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Declar de asemenea ca nu a fost condamnat pentru infractiunile sus mentionate, vreun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul subsemnatului .

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(semnatura autorizata)*

*Nota :se va completa si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tertul sustinator (daca este cazul).*

*OPERATOR ECONOMIC* **Formular nr. 2**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**DECLARATIE**

**privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice**

Subsemnatul(a).................................................. [*se insereaza numele operatorului economic-peroana juridica*], in calitate de ofertant/candidat/concurent/asociat/subcontractant/ la procedura de ......................... [ *se mentioneaza procedura*] pentru achizitia de ........................................................................... [*se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrarii si codul CPV*], la data de .............. [*se insereaza data*], organizata de ................................................ [*se insereaza numele autoritatii contractante*], declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in urmatoarele situatii:

**a)** nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016, respectiv, la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca;

**b)** nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

**c)** nu am comis o abatere profesionala grava care sa-mi puna in discutie integritatea si nu exista in acest sens o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

**d)** nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

**e)** nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza ;

**f)** nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire care sa conduca la o distorsionare a concurentei ;

**g)** nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

**h)** nu ma fac vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, am prezentat aceste informatii solicitate sau sunt in masura sa prezint documentele justificative solicitate;

**i)** nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire si nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru .

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

*Operator economic,*

*………………………….*

*Nota :se va completa si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tertul sustinator (daca este cazul).*

**Formularul nr. 3**

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

**DECLARATIE**

**privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165**

**din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice**

Subsemnatul(a).................................................. [*se insereaza numele operatorului economic-persoana juridica*], in calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ *se mentioneaza procedura*] pentru achizitia de ........................................................................... [*se insereaza, dupa caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrarii si codul CPV*], la data de .............. [*se insereaza data*], organizata de ................................................ [*se insereaza numele autoritatii contractante*],

declar pe proprie raspundere ca nu sunt in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr.98/2016, respectiv mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

*Operator economic, ……………………*

**Formularul nr. 4**

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

**DECLARATIE**

**privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60**

**din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice**

Subsemnatul(a).................................................. [*se insereaza numele operatorului economic-persoana juridica*], in calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ *se mentioneaza procedura*] pentru achizitia de ........................................................................... [*se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrarii si codul CPV*], la data de .............. [*se insereaza data*], organizata de ................................................ [*se insereaza numele autoritatii contractante*],

declar pe proprie raspundere ca nu sunt in situatiile prevazute la art. 60 lit.d si e din Legea nr.98/2016:

*ART. 60*

*Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantu propusl /Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire, ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire, este exclus din procedura de atribuire.*

Persoanele din cadrul ADR Nord-Est la care care se raporteaza respectarea prevederilor art.60 pentru prezenta procedura, sunt urmatoarele : Vasile Asandei- Director General, Nicolaie Burghelea- Director Economic.

**Nota:** prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

*Operator economic, ……………………*

**Formular nr. 4.1**

CANDIDATUL/OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA**

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(denumirea/numele si sediul/adresa andidatului/ofertantului)*

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei

*Ofertant,*

*………… ……………….*

*(semnatura autorizata )*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea /partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ofertant,

......................

*(semnatura autorizata)*